昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题学期检查表

（2017-2018年度第 二 学期）

课题名称：学生评价在本校对口单招英语写作教学中的实践研究

课题负责人：       莫慧敏

课题级别：          校级

填表日期：       2018年03月

昆山花桥国际商务城中等专业学校科研处  制

2018年2月 27 日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十三五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．科研处意见和学校意见由科研处、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、科研处各保留1份，同时电子档发送给科研处备份。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究进展情况

课题自2017年开题以来，一直在紧锣密鼓地进行着，成员们不断加强理论学习，并且严格按照计划开展各项活动。 1.2017年9月，莫慧敏着急16课改计算机部分学生召开学生评价在单招英语写作教学中的实践研究访谈记录； 2.2017年11月，16课改电子班学生杨子凡、张扬参加苏州职业英语技能大赛获苏州三等奖； - 莫慧敏老师编写教案集； - 吴英老师在平时的教学中贯彻学生评价，密切关注学生对作文写作态度的转变和写作能力的提高； - 莫慧敏老师于2018年1月召开小组会议，进一步完善作文评价表； - 莫慧敏老师撰写结题报告。

2．存在问题及改进措施

- 部分学生坚持对自己作文评价的耐心不够，会因为作业多或者教师监督不到位而偷工减料。 - 改进措施：教师一定要留给学生充分时间进行作文自评和互评并且教师加强监督并且做出及时反馈。 - 在做对比实验时，对两个班的变量控制无法做到完全控制，如他们练习写作并且修改作文的次数以及学生写作态度等。 - 改进措施：尽量控制变量。

3．本学期研究计划

1.完善教案集 2.撰写结题报告

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 《学生评价在对口单招英语写作教学中的实践研究》 | 论文 | 2300 | 2017年11月发表于《读与写》 | 莫慧敏 |
| 苏州职业英语技能三等奖 | 比赛 |  | 2017年11月 | 莫慧敏，吴英 |
| 教案集 | 教案 |  | 2018年1月-3月 | 莫慧敏 |
| 科研处意见： 公 章 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |