昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题学期检查表

（2018-2019年度第 二 学期）

课题名称： 中职生失范行为原因分析及对策研究

课题负责人：        刘德欣

课题级别：    苏州市十三五规划课题

填表日期：       2019年2月28日

昆山花桥国际商务城中等专业学校科研处  制

2019年2月 22 日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十二五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教科室意见和学校意见由科研处、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、科研处各保留1份，同时电子档发送给科研处备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究进展情况

自2018年9月份开学以来，课题组成员根究各自研究任务有条不紊地开展课题研究工作。研究内容紧贴课题实际和学生实际，主要采用了问卷调查、人物案例访谈和校园实践等研究方法。以课题研究目标为导向，以研究方法为支撑，以系列活动为载体，课题研究取得了很大进展。 首先，把课题研究和自身的教育教学紧密结合。在昆山教育局的大力支持和学校教科室的领导下，顺利完成了课题研究公开课，课题为“警惕身边的失范行为”，公开课获得了一致好评，有力地推动了课题研究工作。此外，课题组还开设了一节昆山市级公开课，课题为“中职德育做题技巧讲与练”，丰富了课题研究形式和内容。 其次，课题组成员积极参加各类教学比赛，并取得了一定成果，在十九大精神进课堂，德育特色示范课评比活动中荣获苏州市二等奖。课题研究为教育教学比赛指明了方向，教育教学比赛又推动了课题研究走向深入，二者相得益彰。 再次，课题研究成果不断出现。《中职生失范行为原因分析和对策研究》发表在《考试周刊》上。结合课题研究开设了有关中职生学生行为习惯养成和感恩方面的主题班会，真正把课题研究指导学校的教育实践活动，取得了一定的实践成果。 最后，课题组以问卷调查的形式收集学生的原始资料，在此基础上进行理论分析，取得了一定的结论性成果。

2．存在问题及改进措施

存在问题：由于教学教育工作繁忙导致课题研究时间不够充足；课题研究不够精细化，没有把研究推向新高度，还有很大空间可供研究；课题研究成果不够多样化，有些成果的实践性不强等等。 改进措施：合理安排时间，处理好课题研究和日常教育教学工作的关系；深入推进课题研究，及时总结课题研究过程，争取提高课题研究的高度；创新课题研究，采用多样化的方法进行课题研究，使课题研究成果多样化，并不断提高课题研究成果的实用性，推广课题研究价值。

3．本学期研究计划

结合课题研究进展，本学期的研究计划如下： 第一，把课题做细，结合昆山外来务工人口多的情况，以外来务工人口子女研究为出发点，采用问卷调查的形式，研究昆山外来务工子女的失范行为问题，使问题研究更具有实用性。 第二，结合我校学生实际情况进行课题研究，例如玩手机、买外卖、早恋等， 针对这种情况开展研究，提出一些针对性的举措。 第三，课题研究紧密结合教学教育工作，及时总结课题研究的阶段性成果，并实现成果多样化。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 中职德育做题技巧讲与练 | 公开课 |  | 2018年10月 | 刘德欣 |
| 警惕身边的失范行为 | 公开课 |  | 2018年11月 | 刘德欣 |
| 知行合一 | 苏州市德育特色示范课 |  | 2018年10月（二等奖） | 刘德欣 |
| 中职生失范行为原因分析与对策研究 | 论文 | 2500 | 2019年3月 | 刘德欣 |
| 科研处意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |