昆山花桥国际商务城中等专业学校

科研课题学期检查表

（2018-2019年度第 二 学期）

课题名称：《中职数学教学服务于电子技术应用专业课的实践研究

——以昆山花桥国际商务城中等专业学校为例 》

课题负责人：  王青、乔梦婷

课题级别：     苏州市“十三五”规划课题

填表日期：     2019.2.27

昆山花桥国际商务城中等专业学校科研处  制

2019年2月 22 日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十二五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教科室意见和学校意见由科研处、学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、科研处各保留1份，同时电子档发送给科研处备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究进展情况

①由杨文和梁倞两位老师对现行中职数学教学内容与方法进行分析，找出中职数学教学存在的问题。数学教师仍然采用刻板单一化的教学模式，使得数学与电子技术专业有着严重脱节，学生失去兴趣，教师失去激情。在课堂教学中，部分教师一味地采用“填鸭式”教学方式，使得整个课堂气氛过于紧张与压抑，而电子技术专业又是一门实践性很强的学科，如果教师不能更新自己的教学理念与教学模式，则很难发挥中职数学的教学优势，让其为电子技术专业服务。 ②由王青和乔梦婷两位老师设计昆山花桥国际商务城中专电子应用技术专业数学教学为专业课服务现状调查问卷。主要是以昆山花桥国际商务城中等专业学校的学生为调查对象，一共发放并收回478份问卷，其中434份为有效问卷，通过问卷，分析、总结，形成调查报告。 ③由孙玉丽和乔梦婷两位老师对电子专业课教师进行访谈，了解电子专业课需要用到哪些数学知识以及目前数学教学是否起到了为专业课服务的作用。电子技术专业课的数学教学模块可以分为：（1）集合与逻辑代数初步。（2）函数与三角函数，重点是三角函数，包括弧度制、正弦函数的图像、最值、相位、周期。但是学好三角函数的基础是学好函数，尤其是几类常见的初等函数，如指数函数，对数函数等，其中每类函数的定义，定义域，值域，单调性等是重点。（3）向量的应用：包括向量的基础知识和运算的几何意义。（4）复数的应用：复数的基本知识和运算、复数的几何意义等几大模块。（5）指数函数的应用：多级放大器的放大倍数和增益的计算。（6）方程的计算：复杂直流电路中支路电流法和回路电流法。 ④根据得到的问题总结数学教学为电子技术应用专业课服务的结合点,并在昆山花桥国际商务城中专电子应用技术专业进行数学教学为专业课服务的实践与探索。王青、乔梦婷、孙玉立、杨文、梁倞等课题组成员多次在昆山市，苏州市，江苏省开设公开课，参加比赛，有效开展课堂教学。 ⑤课题组成员通过探索和实践效果，编写了电子专业数学校本教材初稿。

2．存在问题及改进措施

随着课题研究的不断深入，我们总结了前一阶段研究成果的同时，深刻地认识到研究工作才刚刚开始，所以我们对本课题存在的问题进行了思考： 1.理论素养不够丰富。课题组成员在专家的指导下，阅读了一些与课题研究有关的书籍，丰富了自身的理论素养，但随着课题研究的不断深入，越来越感觉到理论知识的缺乏。 2.本课题中，校本教材的编写以及教材方法的改进是今后研究的重点。如何在数学教学中结合专业课进行教学，找到适合电子应用技术专业学生的教学策略；如何丰富校本课程的内容，提升学生的综合素质是下一阶段课题研究的重要任务。 3.学校教师的年轻化，经验不足，缺乏专家的引领，教师研究积极性有待进一步加强。 4.进一步加强课题资料的收集、整理、上传工作，实行专人负责，做到及时整理、归档、上传。 改正措施如下： 1.定期开展会议，组织课题组成员学习资料，开设研讨会。收集整理课题研究的数据资料，并进行统计分析。课题组成员轮流做公开课，每学期开展课题研讨活动，结合教学案例，开展听课、说课、评课，探讨在实践中取得的成效和存在的问题。 2.做好中期检查，积极发挥示范带头作用，开展课题研究活动。既可以展示研究成果，又可以引发许多讨论，解决问题，使课题研究工作不断深入。使教师明白做课题研究实际上是帮助我们教师解决自己教学中难以解决的困难，让我们的工作更舒心。 3.总结提炼，推广研究成果。提炼有价值的研究成果，比如在研究过程中有利于问题解决的科研方法和思维方式。还可以在课题研究中总结出优秀案例等，对质量相对较高的研究成果要认真加以总结提炼，并在实践中加以推广。

3．本学期研究计划

1、再次开展课题理论学习、典型案例学习与分析、研究，做好学习心得撰写和交流。 2、围绕已经形成的校本教材大纲，编写校本教材。 3、开展课题的交流研讨会，发挥教师群体自主教研作用，做到以教师的个人发展促进学校课题研究的发展。 4、结合课题研究，请专家讲座，组织研讨交流活动。课题组将分教研组进行分别研讨，开展以学校教师与专家共同参与课题研究的活动，促进课题组成员与课题研究共同成长。 5、进行课题的开发和评估，认真总结课题中出现的问题和经验。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 《ETCP智慧停车系统的装配与调试》 | 比赛 |  | 2018.7江苏省教学大赛二等奖 | 孙玉丽 乔梦婷 |
| 《指数函数》 | 比赛 |  | 2018.6苏州市教学大赛三等奖 | 王青 |
| 《中职数学与电子电工专业课结合研究》 | 论文 | 3000 | 现代职业教育 2018.10 | 乔梦婷 |
| 科研处意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2019年3月 日 |  |  |  |  |