昆山花桥国际商务城中等专业学校

课题学期检查表

（2019-2020年度   第一学期）

课题名称： 校企合作背景下中职信息技术课程改革的实践研究

课题负责人：         林莉

课题级别：   江苏省职业技术教育学会课题

昆山花桥国际商务城中等专业学校教师发展中心  制

2019年9月2日

填 表 说明

1．课题级别请填写“校级课题”或“苏州市十二五规划课题”、“江苏省十二五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教师发展中心意见和学校意见由学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、教师发展中心各保留1份，同时电子档发送给教师发展中心备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究工作主要进展

本课题自开题后，围绕研究目标，进一步明确拟解决的主要问题、预期目标、研究内容及进度安排。为做好课题的论证推广，课题组开展了一系列卓有成效的工作。主要开展了如下方面的工作： - 参加课题课题相关会议 2019年6月20日参加开题论证会议 2019年6月 25日参加课题期末阶段工作会议 2019年9月18日参加课题阶段会议 - 二、企业实践完成课题调研 课题组主持人在花桥和椿科技有限公司、华泛信息科技公司及百釉空间络进行企业实践，深入了解了公司公司的发展状况、业务范围、信息化建设、企业自身网络发展情况等，课题研究阶段对昆山花桥区域信息技术企业计算机信息技术人才需求进行调研。课题主持人和企业信息技术管理员进行了深入访谈，了解其岗位职责，为课题组教师开展教案编写指明了方向。 - 三、完成问卷调查工作 - 课题研究阶段在本校的学生、教师中开展了的问卷调查，借此了解学生、教师对课题研究效果的反馈，并以此为重要依据，及时修改研究方案。 四、积极进行理论和实践教学研究 课题主持人参加教学能力大赛，获得三等奖；课题组课题成员在我校多次开设公开课，课堂上老师把职业素养、专业知识等多个学科的内容贯穿于整堂课中，多种学习方法，激发学生的学习兴趣。 五、外出学习经验交流 此外，为提高课题研究质量，课题组相关人员外出去学习，并经常利用各种方式与同行交流经验，互通有无。2019年 5月课题主持人参加的名师工作室研讨交流学习，开设公开课获得证书，而且和市内外的一些教师就课程教学，教材使用，信息化改革内容进行了相关学习。这些都对课题的完成起到了积极的作用。

2．存在问题、重要变更

- 校企合作需进一步深化 虽然我校在校企合作方面也取得了一些成绩，但合作办学模式还缺乏深入持久，课题组将积极探索校企合作之路，从社会创业成功者作为新型开发点，将他们的成功经验引进学校，引进合作模式，促进实训基地的循环建设与发展，促进课题项目任务的描述，促进信息技术课程教案的编写，加快培养高技能人才的步伐。 二、理论成果需进一步提高 本阶段在围绕课题的公开课、论文写作上成果较少，下一阶段，将通过课题组成员对学生的学习实践做进一步的研究拓展，深入研究项目式教学和任务导学法、角色扮演法，同时对小组合作、竞赛等方法进行深入探索，对接企业实际，对实训的学生科学定岗定位，并加强论文发表和课题教科研的成果。 改进 深化和已有校企合作单位的合作，完善改进项目任务， 探讨每个知识点的企业相关性。并寻找相关资料，加大学习力度，改进课题教案，并完成一定的课题研究成果。

3．本学期研究计划

第一，对各个企业案例收集资料进行整理归纳，对章节内容情境任务进行整理，进一步完善教案。（负责人：王志勇） 第二，积极参加信息化大赛及专业类教育比活动，以及论文的撰写。（负责人：林莉） 第三，对各个章节教案内容进行编写，任课老师使用并进行反馈。（负责人：靖定国） 第四，对各个多种教学方法进行研究，并进行多元评价反馈。（负责人：张燕琴、阳树铭）

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 课程设置现状分析 | 调查报告 | 3250 | 2019.8 | 汪志勇 |
| 信息技术人才需求调研与分析报告 | 调查报告 | 3780 | 2019.7 | 靖定国 |
| 动态路由 | 公开课 |  | 2019.5.4苏州名师工作室 | 林莉 |
| 条件求平均函数 | 公开课 |  | 昆山市教育局 | 靖定国 |
| 教学比赛 | 教学能力大赛 |  | 2019.5苏州市教学能力大赛三等奖 | 汪志勇 |
| 教学比赛 | 教学能力大赛 |  | 2019.5苏州市教学能力大赛三等奖 | 林莉 |
| 教师发展中心意见： 公 章 负责人签名： 2019年9月20日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 该课题研究汇报情况属实。 公 章 负责人签名： 2019年9月20日 |  |  |  |  |