附件3

江苏省职业技术教育学会

2019-2020年度职业教育研究立项课题

开 题 报 告

课题批准号：        XHYBLX2019137

课 题名称：  校企合作背景下中职信息技术课程改革的实践研究

课题主持人：        林    莉

主持人手机：       18862266751

所 在 单 位 ：  昆山花桥国际商务城中等专业学校

填 表 日 期：        2019.6.6

江苏省职业技术教育学会学术工作委员会 制

2019年06月

开题主要研讨课题研究的可行性，重在理清思路、聚焦问题和明确分工。

开题活动在征得牵头管理分支机构同意后由课题主持人所属学校科研管理部门负责组织实施，并尽可能向本校老师开放。

- 开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家（评议专家组原则上至少包括2名省职教学会推荐专家）、参与人员等。 时间：2016年6月6日上午 9:30-11:30 地点：昆山花桥国际商务城中等专业学校402会议室 主持人：何哲文副校长 评议专家：庄西真（江苏理工学院） 陈向阳（江苏省教科院职业教育与终身教育研究所） 殷 利（江苏太仓中等专业学校） 王正春（苏州相城中等专业学校） 杨惠玉（昆山市教育局教科室） 参与人员：林莉，课题主持人（昆山花桥国际商务城中等专业学校计算机教师） 汪志勇，课题组成员（昆山花桥国际商务城中等专业学校计算机教师） 靖定国，课题组成员（昆山花桥国际商务城中等专业学校计算机教师） 阳树铭，课题组成员（昆山花桥国际商务城中等专业学校计算机教师） 张燕琴，课题组成员（昆山花桥国际商务城中等专业学校计算机教师） 主要议程：1.何哲文副校长介绍与会专家、课题组成员并致欢迎辞； 2.课题负责人作开题汇报； 3.专家点评，课题组答疑； 4.专家组合议，形成开题论证意见； - 5.专家组组长宣读开题结果。

二、开题报告要点（研究背景与意义、研究现状综述、核心概念界定、研究目标与内容、研究思路与方法、研究组织与分工、研究进度安排、研究经费与用途、研究预期成果及完成时间、主要参考文献等，要求具体明确、可操作，限5000字，可加页）

一、研究背景 （一）信息技术课程改革应促进产教融合、校企“双元”育人 2019年国务院最新颁布的《国家职业教育改革实施方案》提出，落实好立德树人根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，完善评价机制，规范人才培养全过程。深化产教融合、校企合作，育训结合，健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人。推进资历框架建设，探索实现学历证书和职业技能等级证书互通衔接。 信息技术课是职业院校公共必修基础课，通过本课程的学习，帮助学生理解信息技术、信息社会等概念，了解信息技术设备与系统操作、程序设计、网络应 用、图文编辑、数据处理、数字媒体技术应用、信息安全防护和人工智能应用等相关知识，具备综合运用信息技术和所学专业知识解决职业岗位情境中具体业务问题的信息化职业能力；在数字化学习与创新过程中培养独立思考和主动探究能力，不断强化认知能力、合作能力、创新能力和职业能力，为适应职业岗位需求和个人未来发展奠定基础。 （二）中等职业院校开设信息技术课程的状况 从各企业招聘人才来看，企业在应聘时，信息技术水平的高低也作为能否优先录用的衡量标准。各职业学校都开设了信息技术课程，但还存在以下问题： - 1.信息技术课程教学方法单一，与学生适应性存在偏差 由于传统的信息技术课程没有运用现代信息技术改进教学方式方法，教学方式单一，只是讲解办公软件的操作，然后练习，学生往往不知道为什么这么做，学生是被动跟着教师学习信息技术理论知识和办公软件的操作技能，缺乏主动性和积极性学生的个性及创造性很难发挥。中职学生差异大，对信息技术知识在工作岗位的应用知之甚少，自身学习能力薄弱。因此传统的信息技术课程教学不能适应学生发展。 2.信息技术课程资源不够丰富 以往的信息技术课程资源往往是纸质教材，缺乏电子资源，现今是自媒体时代，纸质资源不利于学生课后学习，不利于碎片时间的学习。纸质资源也不适合

线上线下学习。另外本课程学生需要考级考证，需要熟练掌握一些办公软件的操作技能，因此纸质的教材是远远不够的，我们可以开发微课、操作实录等电子资料来丰富课程资源。 3.信息技术课程传统评价方式单一 现阶段，中职院校对于信息技术的考核方式依旧是以考试为主。唯分数第一，忽视了学生分析问题解决问题的实际能力，也忽视了对学生创新意识、合作精神以及信息素养等的培养。另外只是教师评价，缺乏学生自我评价、小组评价、教师评价和企业评价等，评价方式单一。 二、研究意义 （一）有效实施校企合作信息技术课程，实现企业需求和人才培养之间的无缝对接 通过企业参与课程改革建设，企业主动参与到课程内容的制定，以企业真实需求案例融入课程，增加新的信息技术知识，使信息技术课程内容与时代接轨，使学校课程更贴合实际需求，做到企业人才需求与学校人才培养的无缝对接。 （二）采用多种教学方法，提高学生信息技术学习兴趣，提高课程等级证书获取率 教学过程中可以采用项目任务教学法、情景导入法、启发式教学法、案例教学等多种教学方法促进学生学习提高信息技术的学习兴趣。在课堂常规教学中融入等级证书的内容，可以提高学生的考证通过率，对学生技能提升有重要的意义，也能对教学产生积极的作用，提高学生的就业率。 - （三）丰富校企信息技术课程教学资源与评价方式，提高学生自学能力与信息技术应用能力 教学实践和探索中，除了常规课堂教学，还可以利用学习平台，将多种形式的信息技术教学辅导资料等放在平台上，师生在平台上进行讨论交流，学生无论在课内还是课外时间都能进行网上学习，实现师生共同探讨、交流。也可以将信息技术作业成果在学习平台进行展示，实现小组自评互评企业专家评价等，促进学生个性及创新能力的发挥，提高技能。 三、研究现状综述 （一）国外研究领域现状分析 在国外发达国家已经较早对中职教育和企业之间的深度合作展开了探究。国

外对于校企合作人才培养模式主要基于“合作教育”和“工学结合”两种理论。“校企合作”的概念，最早出现与欧洲，被称之为“产学合作教育”，后来逐渐演变为其他模式，主要以德国“双元制”和日本“产学合作”为代表的企业为本位的合作模式；以美国“合作教育计划”为代表的学校为本位的模式以及以澳大利亚的“TAFE”为代表的以行业为本位的合作。英国的职业教育模式是一种“工读交替”的现代学徒制模式，它将理论学习与实践学习交替进行。 信息技术教育作为教育迎接信息化挑战的重要内容，受到了世界各国的充分重视，各国政府都在加快本国教育信息化，从而实现教育的现代化。德国提出“信息与通讯技术教育”计划，在信息技术课程中有计划的渗透新技术知识，以萨克森州的课程改革运动“新技术与学校”最为典型，萨克森州针对不同时期的教学制定不同的渗透计划：在高中，他们强调进行考察，改革现有教学大纲及教学方法，让学生亲身体验新技术。日本次在 IT（Information Technology）中加入 Communication，制定了 ICT（Information Communications Technology）国家政策。其采用的模式是先组织讨论会（多以政府牵头组织恳谈会、协议会等形式召集教师、学者、企业一起研讨），在公示研讨结果、汇集反馈意见后，再经议会等部门审核批准，通过各类项目开展具体政策的操作和落实，进行各类教学实践和验证工作，如电子教材、电子档案、翻转学习、远程在线学习等。英国政府要求进一步重视和加强信息技术教育。通过IT教育促进学生在心智、道德、社会伦理和文化背景知识方面的发展，促进学生思维能力的形成和发展，培养学生协同工作、主动获取知识进行独立学习和解决问题的能力。 20世纪90年代以来，世界各国信息技术在中小学教学中的应用明显呈现出从技术本位向课程本位转化的趋势，课程需要将信息技术的特点和潜在优势，在在教学中充分出来，这主要体现在： 重视从不同教学方式对教学媒体和教学技术的需要出发，有机组合各种信息技术手段和信息化资源；重视学生的个别差异和多样化的发展需求，注重结合学生的已有知识、经验，充分利用信息技术的优势，为不同认知水平的学生创设个别化的学习环境，提供个性化的学习工具；或者利用信息技术作为学生方便快捷的交流合作工具，促进学生的交往、合作和社会化发展；与此相联系，信息技术应用于教学的模式也趋于综合化和多样化，强调在教师、学生以及信息技术之间相互作用的过程中，充分发挥信息技术在学习活动中作为效能工具、交流工具、

研究工具、问题解决工具和决策工具的作用,创设教师、学生、信息技术、教学资源有机融合的学习环境，为学生提供丰富体验基础上的、富有个性的全面发展。 （二）国内研究领域现状分析 通过文献检索发现，关于《信息技术》课程改革的文献有3425篇，其中关于中职《信息技术》课程改革的有205篇 ，关于校企业合作模式下课程改革文献有502条，关于中职《信息技术》教学改革的文献有149篇。然而关于校企合作下中职《信息技术》课程教学改革的只有2篇。对文献检索梳理分析，大致有以下方向： 关于《信息技术》课程融入校企合作的必要向和价值性：其中付伙强[1] 提出在信息技术迅速发展进程中，中等职业院校教育模式已与实际信息技术发展偏离，严重影响了中等职业院校信息技术专业学生就业率。黎春艺[2] 提出企业对应聘者的信息技术能力要求愈来愈高，信息技术课程对中职学生就业十分重要。唐丽玲[3]提出《信息技术》课应加快教学改革，以就业为导向，注重学生动手能力和信息素养教育，为国家培养德才兼备的技能应用型人才。 关于《信息技术》课程改革的方向方面：蔡智星[4]提出可以从教学的目标、内容、环境、模式、方法和评价六方面对学校信息技术课程进行改革。付伙强[1]提出了校企合作人才培养模式下中职信息技术课程教学的改革可以从制定课程目标、设置分段式教学组织方案、构建完善的课程教学体系及多元化考核机制方面进行创新。朱智嵘[5]提出学校和企业可以一同实施“订单式”的人才培养，可以进行课程教材资源开发的工作，可以进行考试模式的创新教学。姚艳秋等[6]提出了关于优化信息技术课程，设计具有针对性的教学内容，突出对学生专业技能的培养，加强多媒体硬件建设、跟上时代媒体教学步伐，认真考核，激励学生参加计算机等级考试。 关于信息技术课程教学方法和评价方式改革：杨晓云[7]提出对信息技术课程的教学，教师应该充分发挥主观能动性，结合启发式教学法和案例教学法，提高课堂效率，改革考核方式，为学生未来就业和发展提供便利。汪明星[8]提出掌握案例教学、问题教学、互动教学、项目教学等多种教学方法并在实际的教学过程中，根据具体的教学情况加以灵活运用。丁海燕[9]提出用信息化手段，将学习和评价统一起来，建立面向学生学习能力和学习过程的多维度评价方式。张武[10]

教师要重视考评方式的多样性，以岗位能力采分点为依据，引导学生进行自我测试，并可以建立课程试题库，实现无纸化考试、随机化组卷和自动化评卷，或借助全国一级B考试优化考核，提高考评效果。 关于信息技术课程教学模式和教学资源方面改革：李艳[11]提出可以利用翻转课堂的教学模式提高学生自主学习能力，也是课堂教学改革的趋势。屠高雄[12]提出可以通过智慧执教云平台向学生推送视频、课件等等学习资料，激发学生的学习兴趣。 综上所述，国内外关于校企合作的研究成果有一些，同时基于信息技术课程改革研究已形成了许多有价值的成果，都明确指出在信息技术快速发展的时代，信息技术课程改革非常有必要，可以从教学模式、教学方法、评价方式等多方面进行改革，这些成果都对本课题有指导意义。但在结合校企合作的中职信息技术课程方面的教学改革还很少见。因此，本课题研究将校企合作背景和信息技术结合，探索信息技术课程改革，进一步提高中职学生的信息技术能力，增加学生就业竞争力。 四、核心概念 （一）校企合作 校企合作是职业学校和企业通过共同育人、合作研究、共建机构、共享资源等方式实施的合作活动。实行校企主导、政府推动、行业指导、学校企业双主体 实施的合作机制。是学校与企业建立的一种合作模式，是一种注重培养质量，注重在校学习与企业实践，注重学校与企业资源、信息共享的“双赢”模式。校企合作做到了应社会所需，与市场接轨，与企业合作，实践与理论相结合的全新理念。 （二）信息技术课程 中等职业学校信息技术课程是一门旨在帮助学生掌握信息技术基础知识与 技能，增强信息意识，发展计算思维，提高数字化学习与创新能力，提升学生信 息素养，树立学生正确的信息社会价值观和责任感的必修公共基础课程。 课程主要任务是：全面贯彻党的教育方针，落实国家信息化发展战略对人才培养的要求，围绕中等职业学校信息技术学科核心素养，吸纳相关领域的前沿成果，引导学生通过知识技能学习和对接职业岗位的综合应用实践，增强信息意识，

掌握信息化环境中生产、生活和学习技能，提高信息社会参与的责任感与行为能力，为就业和未来发展奠定基础，成为德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。 （三）课程改革 课程改革是学习方式和教学方式的转变，改变课程过于注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得知识与技能的过程成为学会学习和形成正确价值观的过程。就是传统学习方式的“被动性、依赖性、统一性、虚拟性、认同性”向现代学习方式的“主动性、独立性、独特性、体验性与问题性”转变过程。 课程改革的主要内容是：一是改变课程过于注重知识传授，忽略学习态度价值观的过程。二是改变课程结构，使课程结构具有均衡性、综合性和选择性。三是改变课程内容，加强课程内容与学生生活及现代社会科技发展的联系。四是改变课程实施，倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手，培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力，以及交流与合作的能力。 五是改变课程评价，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。六是改变课程管理，增强课程对地方、学校及学生的适应性。 （四）校企合作背景下中职信息技术课程改革的实践研究 在中职教育的校企合作背景下积极开展信息技术课程改革实践，结合企业对信息技术能力的基本需求，通过企业参与教学案例设计；实施教学方式的改革；建立学校、企业、教师及学生多元评价体系来进行课程改革。该课程改革有利于学生熟练使用信息技术知识与技能来完成工作任务，提高中等职业学校学生的就业竞争力。 五、研究目标与内容 （一）研究目标 1.开发出符合企业需求的信息技术课程案例内容，提升学生就业竞争力 本课题研究将在继承信息技术课程改革的经验与成果的基础上，将企业的需求融入课程，加入信息技术的新知识新技术，按照模块引领、任务驱动、案例化、情景化的方式来编写课程案例，充分发挥教材特色，利用多种教学资源，用来指导我校信息技术课程教学。 2.通过多种教学方法，提高信息技术课程学生的自主学习能力及课堂质量

探索更有效的信息技术课程的线上线下混合的教学模式和多种教学方法，引导学生改变传统学习方法通过“引导→学习→讨论→练习→评价”的学习方式，激发学生的主动性，锻炼学生自主解决问题的能力，并且通过多元评价来激励学生让学生在实际教学体验中完成项目任务。 （二）研究内容 1.校企合作融入信息技术课程改革的必要性、价值性的研究 2.校企信息技术课程教学方法研究 信息技术 3.校企信息技术课程评价方式的研究 4.校企信息技术课程教学资源的研究 六、研究思路与方法 （一）研究思路 首先，通过查找大量文献资料，掌握当前信息技术专业课程体系改革的动态变化，明确了课题研究的可行性和价值性。其次，根据目前企业对技术需求情况及学生特点课教学情况，采用问卷调查法、访谈法等方法对中职学校的专业学生及任课教师进行调查或访谈，了解企业需求、课程开设的现状、教学中存在的主要问题、学生的学习需求等。最后，在分析研究的基础上，提出课程改革的研究并制定校企合作下信息技术课程目标、内容，进行教学模式教学方法研究以及校本教材和数字化教学资源的开发，培养学生的信息职业素养。 （二）研究方法 1.调查分析法 通过问卷调查、访问调查、网络调查等，了解研究我校学生信息技术教学的现状，以及对现有教学方法的教学效果和师生评价情况。了解现代企业对中职学生的基础办公能力的需求。 2.文献资料研究法 收集、整理课题相关的文献，在学习、借鉴的基础上加以分析和归纳，洞悉研究的最新情况。参考企业信息技术需求，筛选和优化教学案例，创编和完善信息技术教学内容，改进和优化课堂教学方法，提高课堂学习效率。 3.总结归纳法 对研究过程和结果进行理性分析与总结，使之系统化、理论化，提炼有效的教学方法，撰写研究报告和论文，力求在行动研究中取得一些理论突破。

4.行动研究法 既定时间、资源和要求的约束下，完成教学模式改革实践、信息技术教学案例的整理编写。将课题研究成果运用到教学过程中，不断总结优化课题研究。 - 研究组织与分工 时间; 成员; 任务内容. 2019年4月—2019年6月; 林莉; 课题研究总体设计、方案撰写. 2019年6月—2019年7月; 汪志勇; 课程设置现状分析. 靖定国; 企业需求调查问卷设计. 2019年8月—2019年9月; 靖定国; 企业问卷调查实施. 2019年10月—2020年2月; 汪志勇; 教学方法、案例及资源建设. 林莉; 教学方法、案例及资源建设. 靖定国; 教学方法、案例及资源建设. 张燕琴; 教学方法、案例及资源建设. 阳树铭; 教学方法、案例及资源建设. 2020年12月—2020年6月; 张燕琴; 教学方法研究. 2020年6月—2020年7月; 阳树铭; 多元评价方式的研究. 2020年7月—2020年9月; 林莉; 企业反馈，整改. 八、研究进度安排 （一）课题准备阶段（2019.4-2019.7）： 1.组建课题组，明确课题选题、任务与分工； 2.确定课题组成员对研究理论的学习方向和讨论总思路及方法； 3.通过文献法对本课题所涉及的相关概念进行进一步的界定和分析； 4.走访企业，和企业人事沟通了解人才需求，设计调查问卷，对当前学生及毕业生课程设置满意度进行调查分析评价。 （二）课题行动阶段（2019.8-2020.10）： 1. 拟定各自的研究计划并开展初步的研究工作。 - 2.定期开展课题组研讨活动，就课题主要研究工作进行交流，观摩学习、研讨并进行阶段性总结。 - 3.着手资料的收集和成果总结工作。对相关研究成果要形成论文和方案。

- 4.完成课程教学案例设计，进行采用多种教学方法及评价标准的制定。 - 课题结题阶段（2020.10-2020.10）： - 搜集并整理研究资料，汇总研究成果，组织课程组成员开展论文相关成果交流并撰写研究报告。 九、研究经费与用途 序号; 金额; 用途; 序号; 金额; 用途. 1; 1000; 调研费; 7; 2000; 课题成员培训费. 2; 1000; 专家咨询费; 8. 3; 500; 图书资料费; 9. 4; 500; 校本教材印刷费; 10. 5; 3000; 论文发表版面费; 11. 6; 合计; 8000. - 研究预期成果及完成时间 序号; 完成时间; 成 果 名 称; 成果形式; 负 责 人. 1; 2019年06月; 校企合作融入课程的可行性与价值研究; 论文; 林 莉. 2; 2019年12月; 企业需求调查报告与学生学习需求报告; 研究报告; 靖定国. 3; 2019年12月; 校企信息技术课程教学的实践与思考; 论文; 汪志勇. 4; 2019年12月; 校企信息技术课程教学方法的研究; 论文; 张燕琴. 5; 2020年03月; 校企信息技术课程教学评价方式的研究; 论文; 阳树铭. 6; 2020年03月; 课题中期报告; 研究报告; 林 莉. 7; 2020年10月; 校企信息技术课程教案集; 教案集; 汪志勇. 8; 2020年10月; 校企信息技术课程教学资源; 资源库; 张燕琴. 9; 2020年10月; 课题结题报告; 研究报告; 林 莉. 十一、主要参考文献等 [1]付伙强.校企合作人才培养模式下中职信息技术课程教学改革[J].职业教育,2019(2):211-212. [2]黎春艺.信息技术课程对中职学生就业的重要性[J].电脑知识与技术2018(8):107-108.

[3]唐丽玲.高职信息技术基础课程的改革与探讨[J].计算机产品与流通,2018(07):186. [4]蔡智星.信息技术课程课堂教学改革的实践探究[J].福建电脑,2019,35(04):144-146. [5]朱智嵘.校企合作人才培养模式下中职计算机课程教学改革创新[J].科技风,2017(10):34. [6]姚艳秋,封子军.信息技术课程的教学现状及改革策略[J].长春师范大学学报,2018,37(10):149-151. [7]杨晓云.浅谈新课程改革下的信息技术课堂教学[J].学周刊,2018(16):32-33. [8]汪明星.技工院校信息技术课程改革构想[J].计算机产品与流通,2018(11):165. [9]丁海燕.中职信息技术课程考核评价制度的改革探索[J].中国信息技术教育,2014(18):25-26. [10]张武,刘连忠,乔焰.信息技术基础课程无纸化考试改革的探讨[J].电脑知识与技术,2019,15(03):141-142. [11]李艳.基于翻转课堂的高职计算机应用基础课程改革研究[J].中国现代化教育装备, 2018(3):87-89. [12]屠高雄.“互联网 + 教育”背景下智慧课堂教学模式在中职《计算机基础》课中的应用[J].计算机产品与流通,2019.06:211. 课题负责人签名: 年 月 日

三、专家评议要点：侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限1000字左右。 专家意见： 林莉老师主持的江苏省职业技术教育学会课题《校企合作背景下的中职<计算机基础>课程改革与研究》于2019年6月6日举行了开题论证会，评议专家组通过研读课题方案，现场听取汇报，并在充分交换意见的情况下形成如下论证意见： 1．课题选题对促进教学具有很强的实用性和较好的创新性。课题针对信息技术的快速发展，区域企业对信息技术人才的需求，研究基于校企合作背景下的中职信息技术课程改革，课题具有较强的研究价值和意义。 2．课题研究目标明确，结构完整，思路清晰。课题设计方案注意紧扣课题标准，将企业对人才需求融入到信息技术课程教学的过程中，提高教学质量，提升学生信息技术技能，提高学生就业竞争力，课题每阶段工作任务详细，操作性强，切合实际。 建议： 1．原课题中《计算机基础》改为《信息技术》，改革与研究改为实践研究 2．国内外同一研究领域现状：已有的相关主题论文进一步进行整理。 3. 核心概念：课题诠释删除，保留课题解释。 4．研究内容：删除校本教材研究，可保留教学方法的研究与评价方式的研究。 5．研究方法：问卷调查中可以增加对毕业生的信息技术需求研究内容。 评议专家组组长签名： 评议专家组成员签名： 2019年 6 月 6 日

四、重要变更：侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整。若对课题负责人、课题名称、成果形式、研究内容等有重大变更，需单独提交“立项课题重要变更审批表”（可在江苏省职业技术教育学会网站http://www.jstve.org/default.aspx下载）。若无，此页可不填写。 江苏省职业技术教育学会职业教育研究 立项课题重要变更审批表 课题批准号; XHYBLX2019137; 主持人姓名; 林莉. 课题名称; 校企合作背景下的中职院校《计算机基础》课程改革与研究. 变更事项 （在相应栏□内打√）; R课题名称; 校企合作背景下中职信息技术课程改革的实践研究. □课题主持人; 联系电话; 手机： 办公室：. 详细地址. 邮编; 电子邮箱. 变更原因说明（如为课题主持人变更还需介绍新主持人的基本情况，包括个人情况、研究基础等）： 尊敬的产教融合工作委员会： 本次我申报的《校企合作背景下的中职院校《计算机基础》课程改革与研究》课题，编号是：XHYBLX2019137；经过开题论证专家的讨论，结合时代发展，本着有利于保证课题质量的原则，现申请更改课题名称为《校企合作背景下中职信息技术课程改革的实践研究》。 望批准。. 所在单位审核意见 盖章 年 月 日. 牵头管理分支机构意见 负责人盖章 年 月 日. 江苏省职业技术教育学会学术工作委员会审核意见 负责人盖章 年 月 日. 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门（盖章） 年 月 日

六、省职教学会课题管理分支机构意见 牵头管理分支机构负责人（签章）： 年 月 日

七、省职教学会学术工作委员会意见 省职教学会学术工作委员会负责人（签章）： 年 月 日

- 开题论证结束后一星期内，请将此报告的电子稿（专家签名页、单位盖章页需另拍照放入。邮件主题统一为：课题编号+主持人姓名+开题报告）发至课题管理分支机构和学术工作委员会邮箱。

- 请自行保存有专家签字和单位盖章的原件、复印件供提交结题鉴定材料时使用。