昆山花桥国际商务城中等专业学校

课题学期检查表

（2019-2020年度   第二学期）

课题名称： 培养中职生数学建模素养的教学策略研究

课题负责人：    王珺祎 朱欣蕾

课题级别：   苏州市（昆山市）“十三五”规划

昆山花桥国际商务城中等专业学校教师发展中心  制

2020年3月1日

填 表 说明

1．课题级别请填写“苏州市（昆山市）十三五规划课题”、“江苏省十三五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教师发展中心意见和学校意见由学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、教师发展中心各保留1份，同时电子档发送给教师发展中心备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究工作主要进展

由数学专任教师王珺祎和朱欣蕾主持研究的“培养中职生数学建模素养的教学策略研究”课题，自2020年1月启动以来，工作进展顺利，从中职生的课堂教学中获得了部分阶段性研究成果。 2020年1月，由王珺祎和朱欣蕾主持的昆山市教育科学“十三五”规划课题《培养中职生数学建模素养的教学策略研究》立项成功。此后，两位主持人多次召开小组研讨会议，反复研究课题申报书和开题报告，不断就中职生的数学教学素养的各个方面进行分析讨论，精益求精，明确各个阶段的具体任务，适时调整研究方案。 在第一阶段（2020.01-2020.04）中，主要解决的问题是“中职学生数学建模能力培养现状的调查研究”。通过分析中职学生的课堂教学和课后习题以及应用情况，制定的调查方案、组织并发放调查问卷、分析并整理调查结果，进而了解本校中职生数学教学素养的现状。中职学生主要是没有考上普通高中学校的学生，从整体上而言，他们的数学素养较差，在学习数学的过程中会遇到很多问题，如果有针对性地教学方法，会影响学生有效学习。主要问题存在于以下几个方面：第一，中职学生的数学基础较低，他们对数学学习缺乏自信，在学习过程中出现厌学、怕学数学的心理，对数学学习有一定的心理恐惧；第二，在中职数学教学中，总体数学教学的原则是“够用为度”，而这个“够用为度”的原则，在数学教学中却是较难把握的；第三，学生对数学的认识存在一定的问题，中职学生升学压力小，他们认为作为文化基础课程的数学学习不是很重要，认为数学学得好与不好对自身影响不大。

2．存在问题、重要变更

经过第一阶段的工作，我们发现以下几个问题： 1.资料收集不全面，不易得到适用性更广的材料 由于现实资源与地区的局限性，调查报告的资料来源主要两位教师的一线经验和调查问卷。但是课题研究的人数有限，直接经验较少，又因为问卷调查的范围有限，得到的数据有地区局限性，只能局限于本校的一个小范围，适用面很窄。 2.理论的支撑力度不够 课题研究，离不开理论学习，无论是研究方法、研究手段、研究途径，必须要以理论为基础，没有理论做指导，任何一种研究都是盲目的，甚至无从着手，但是我们在研究调查报告的过程中发现：教师的理论掌握不完善，导致理论依据比较单薄，无法支撑课题。即使有部分理论依据，理论也比较陈旧，比较浅层次。 3.缺乏专业指导，研究过程盲目 - 这是我们第一次主持课题，在研究调查报告的过程中，课题研究的经验不足和专业知识的缺乏，空有研究课题的理论，直接经验不足，导致在研究课题的过程中常常觉得无从下手，所得到的结论很松散，难以形成体系。

3．本学期研究计划

1.本学期主要开展第二阶段（2020.05-2020.08）的内容：理论知识上，通过泛读文献资料，掌握当下中职学生数学建模素养的研究现状及发展趋势。实践生活中，走进教室，深入课堂，观摩数学教师的建模课，如实记录教学环节；采用访谈法，课后访谈教师，深入了解当前教师培养学生数学建模素养的现状，借鉴当前已有的数学建模教学培养策略，研究提升数学建模素养的方案方法，设计典型教学案例。 2.针对上一阶段出现的问题制定出以下几个解决方案： （1）针对收集资料的问题，将教学和研究相结合，从课题研究小组中“走出去”，多与各个一线教师交流，获得更多的直接经验，为以后的研究做准备。 （2）加强理论学习，构建良好的知识结构，提高教师的数学能力素养，借鉴前辈的课题研究经验，以求把课题研究“做好做实”。 （3）积极参加课题研究培训，多问多学，不断提高自己的科研能力。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 中职学生数学建模学习现状调查问卷 | 调查问卷 | 800 | 2020.3 | 朱欣蕾、王珺祎 |
| 中职学生数学建模能力培养现状的调查研究 | 调研报告 | 2800 | 2020.4 | 王珺祎 |
| 教师发展中心意见： 公 章 负责人签名： 2020年4月20日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2020年4月20日 |  |  |  |  |