昆山花桥国际商务城中等专业学校

课题学期检查表

（2019-2020年度   第二学期）

课题名称： 培养中职生数学建模素养的教学策略研究

课题负责人：          王珺祎 朱欣蕾

课题级别：         昆山市十三五规划课题

昆山花桥国际商务城中等专业学校教师发展中心  制

2020年9月30日

填 表 说明

1．课题级别请填写“苏州市（昆山市）十三五规划课题”、“江苏省十三五规划课题”等。

2．研究进展情况是指课题按《课题申报书》预定的计划进行研究的情况，主要包括课题组重大活动和举措、按预定研究计划的实施情况等。

3. 阶段性成果请附复印件，附在表格后面。

4．教师发展中心意见和学校意见由学校填写，是指研究进展情况、阶段性成果等情况是否属实，下一步研究计划是否合理。

5. 无学期检查表视作课题自动终止，课题组成员无阶段性成果视作自动退出课题组。

6．本申请书填写完毕用A4纸打印，签字盖章后，参与者、教师发展中心各保留1份，同时电子档发送给教师发展中心备份，自己上传检查表到校园网。

7. 表格的内容要求：字体统一用宋体，小四号或五号，1.5倍行距，也可以根据需要自己调节。

1．研究工作主要进展

由数学专任教师王珺祎和朱欣蕾主持研究的“培养中职生数学建模素养的教学策略研究”课题，经过几个月的前期工作，我们课题组针对课题并分解了子课题研究任务。在课题开展的几个月里，我们在工作过程中既有诸多收获，又有很多感悟。在课题不断深入的过程中，我们感受到数学教育这门艺术的丰富多彩。在课题研究过程中，既需要大量的理论知识来支撑，也需要全体课题组成员的不断付出，才能使课题能按既定计划开展和实施。 在第二阶段（2020.05-2020.08）中，主要解决的问题是“中职数学建模能力现状的调查报告”的撰写。通过前期调查及数据显示发现，大部分学生的创新思维不强，对于问题的分析能力比较薄弱，固有的数学教学模式禁铜了学生的思维，导致学生的建模能力较低，大多数学生缺乏对于生活事物建模的能力，不能够有效的利用数学建模知识和理论去解决问题，只会生搬硬套，在遇到实际问题的时候无从下手，从而在学习建模的过程中，越来越不自信，造成了学生对于数学建模课程的厌烦心理。解决主要问题后，在主持人王珺祎和朱欣蕾的组织下，小组成员对学生在数学学习中的问题进行归纳整理并初步整理出一些想法： - 数学建模能力是学生应该具备的基础核心素养，基础的模型构造尤为重要，比如说学生要学习“正方体”，必须先见过“正方体”，才能具备空间想象能力。 - 职业高中的学生对初中的知识多少会有些遗忘甚至一知半解，要及时对初中的基础知识进行回顾，时常修补地基，才能搭好楼房。 - 教师需要时常更改教学方法做到与时俱进，以学生为中心，根据教学内容打造生活化的教学环境，从学生的兴趣出发，缩短学生与数学建模之间的距离。 - 教学和研究相结合，多与各个一线教师交流，获得更多的直接经验，为以后的研究做准备；积极参加课题研究培训，多问多学，不断提高自己的科研能力。

2．存在问题、重要变更

经过这一阶段的工作，我们发现以下几个问题： 1.理论环节薄弱， 课题研究，离不开理论学习，无论是研究方法、研究手段、研究途径，必须要以理论为基础，没有理论做指导，任何一种研究都是盲目的，甚至无从着手，这一阶段加强了组员之间的理论学习，研究关于数学建模的论文，但是理论方面仍旧薄弱。 2.缺乏直接经验，研究过程盲目 - 这是我们第一次主持课题，在研究调查报告的过程中，课题研究的经验不足和专业知识的缺乏，空有研究课题的理论，直接经验不足，导致在研究课题的过程中常常觉得无从下手，所得到的结论很松散，难以形成体系。经过与专家和一线教师的多次沟通与交流，在课题的完善和研究上面有很多感悟，但是这些问题仍然存在。 - 学生参与实践较少，加强课堂实例研究 - 在实践操作和理论的吻合上清晰度还不够。学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于思考的意识不强。我们需要广泛查阅资料，向前辈指教，组内多沟通，试图研究出一堂有效的建模课例，使得数学知识理论与实践之间搭起桥梁，进一步培养学生的思维能力。

3．本学期研究计划

- 本学期主要开展第三阶段（2020.09-2021.01）的内容： - 根据前期数据，设计相关教学案例，以公开课和研讨课的形式进行学生数学建模能力的培养； - 结合课堂教学的实践，设计学生建模能力测评量表，研究中职学生数学建模素养的评价标准； - 开展研究成果推广应用；理论与实践相结合进行研究分析，形成典型课例、学生建模能力测评量表。 2.针对上一阶段出现的问题制定出以下几个解决方案： （1）通过多样性、实效性的教育理论的学习，提高全体组员的理论水平，构建良好的知识结构，提高教师的数学能力素养，用理论为创新做准备。 （2）对每一节课进行归纳反思，探寻数学建模思想在课堂中的应用与体现。课题组员间互相交流阶段性感悟与疑惑。 （3）在课堂教学中，积极让学生参与进来进行研究学习。积极开展公开课活动，充分了利用多媒体创设生动活泼的学习情景，调动学生的学习热情和积极性。开展课后反馈活动，即使总结反思，发现学生对数学建模思想的掌握和进步。

| 4．阶段性成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 成果形式 | 字 数 | 完成、发表或获奖名称、时间 | 作 者 |
| 中职学生数学建模能力现状的调查报告 | 调查报告 | 2400 | 2020.08 | 朱欣蕾 |
| 教师发展中心意见： 公 章 负责人签名： 2020年 月 日 |  |  |  |  |
| 学校意见： 公 章 负责人签名： 2020年 月 日 |  |  |  |  |